РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВЕЦОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           23 января 2026 года, № 9 
Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Журавецкого сельского поселения Покровского  района
Орловской области за 2025 год. 

В соответствии с постановлением администрации Журавецкого сельского поселения от  02.06.2014  № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Журавецкого  сельского поселения», (в редакции от 25.12.2020 № 33 «О внесении изменений в Постановление № 18  от 02.06.2014  года «Об утверждении   Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Журавецкого сельского поселения»), Уставом Журавецкого сельского поселения, администрация Журавецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1.Утвердить отчёты  об исполнении плана реализации муниципальных                  программ Журавецкого сельского поселения  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2.Настоящие постановление   подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Журавецкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Журавецкого сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




Глава  поселения:                ____________________       /Л.И. Якушина/
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Приложение1 
к постановлению № 9  от 23.01.2026 года                                                                                                              администрации Журавецкого
 сельского поселения

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ                   Журавецкого сельского поселения за 2025 год

  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  Журавецкогосельского поселения за 2025 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от  02.06.2014  № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Журавецкого  сельского поселения» (в редакции от 25.12.2020 № 33 «О внесении изменений в Постановление № 18  от 02.06.2014  года «Об утверждении   Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Журавецкого сельского поселения»).
В сельском поселении приняты и действуют 13 муниципальных программ:


1. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Журавецкого сельского поселения на 2022-2028 годы»
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Журавецком  сельского поселении            на 2022-2028 годы»
3. Муниципальная программа «Благоустройство территории  Журавецкогосельского поселения Покровского района Орловской области на 2022-2028 годы»
4. Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в администрации Журавецкого сельского поселния на 2022-2028 годы»
5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Жураевцком сельском поселении Покровского района Орловской области на 2022-2028 годы»
6. Муниципальная программа   Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры   Журавецкого сельского   поселения на 2024-2033 гг.
7. Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавецкого        сельского поселения  Покровского района Орловской области на 2016-2032 гг»;   
8.   Муниципальная программа  комплексного развития социальной инфраструктуры Журавецкого сельского  поселения Покровского района Орловской области на 2018-2033 годы»
 9.     Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Журавецкого   сельского поселения на 2023-2028 гг.»
10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Журавецком сельском поселении» на 2022-2028 годы»
11.  Муниципальная программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Журавецкого сельского поселения Покровского района Орловской области на 2025год»                                                
12.Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Журавецкого сельского поселения на 2022-2026 годы»
13. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Журавецкого сельского поселения на 2025-2029 годы»







Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Журавецкого сельского поселения на 2022-2028 годы»

Основной целью программы  является обеспечение безопасности граждан на территории Журавецкого сельского поселения. Программа не требует финансового обеспечения.
	                                                                                                                                  Таблица 1
	Результативность реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Журавецкого сельского поселения на 2024 год»


	№
п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Запланировано мероприятий в 2025году
	Исполнено мероприятий в 2025году
	Показатель результативности (Р)

	1. Организационное и методическое обеспечение деятельности по профилактике    преступлений и правонарушений.


	1.1
	Проведение сходов граждан с представителями силовых структур по вопросам обеспечения безопасности на территории поселения
	Администрация, ОМВД России по Покровскому району
	4
	2
	0,4

	1.2
	Проведение совещаний с представителями силовых структур:
- об организации комплексной помощи семьям находящимся в социально опасном положении
	Администрация поселения   
	1
	1
	1,0

	1.3
	 Организация деятельности в сельском поселении рабочей группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений
	Администрация поселения
	1
	0
	0

	1.4
	Оборудование  стендов по  профилактики правонарушений в СДК  поселения
	МКУК Журавецкого сельского поселения
	1
	0
	0

	                   2. Профилактика преступлений и иных правонарушений

	2.1
	Создание молодежных, подростковых групп для активного досуга, функционирование кружков , спортивных секций
	МКУК Журавецкого сельского поселения
	1
	1
	1,0

	2.2
	Проведение с учащимися бесед с привлечением  правоохранительных органов 
	МКУК Журавецкого сельского поселения
	1
	1
	1,0

	2.3
	Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей
	МКУК Журавецкого сельского поселения
	1
	1
	0

	2.4
	Организация деятельности на территории поселения добровольных народных дружин  
	Администрация поселения
	1
	1
	1

	2.5
	Размещение социальной рекламы, направленной на формирование нетерпимого отношения населения к правонарушениям
	Администрация поселения
	2
	0
	0

	3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц

	3.1
	Привлечение в кружках, спортивных секциях подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
	МКУК Журавецкого сельского поселения
	2
	2
	1,0

	3.2
	Оказание адресной помощи в   трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы
	Администрация поселения
	1
	0
	0

	3.3
	Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению мест проживания  лиц без гражданства и
 профилактика преступлений в отношении лиц данной категории
	Администрация, ОМВД России по Покровскому району
	2
	1
	0,4

	3.4
	Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, направленной на предупреждение асоциального поведения родителей и несовершеннолетних
	Администрация поселения
	2
	1
	0,4

	3.5
	Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами РФ правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства
	Администрация поселения
	2
	0
	0

	
	ИТОГО
	
	25
	13
	0,4




Анализируя   выполнение муниципальной программы можно сделать вывод- результативность программы низкая.




Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Журавецком  сельского поселении            на 2022-2025 годы»

  Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения  и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения  Жураевцкогосельского поселения.  
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0  рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 рублей.
За период реализации Программы на территории Журавецкого сельского поселения 
проводились  физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
 
                                                                                                                                       Таблица   1
[bookmark: _Hlk59998950][bookmark: _Hlk59993858]	Результат выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Журавецком сельском поселении на 2025 год»

	№
п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Запланировано мероприятий в 2025 году
	Исполнено мероприятий в 2025 году
	Результат выполнения («1»-выполнено, «0»-не выполнено)

	1.1
	Организация и  
проведение     
физкультурно-  
спортивных     
мероприятий
	 Администрация Журавецкого сельского поселекния
	 2
	 2
	1

	2.1















	Укрепление     
материально-   
технической    
базы бюджетных 
учреждений и   
бюджетных      
образовательных
учреждений     
сельского поселения спортивной     
направленности 
(приобретение  
спортивного    
инвентаря и    
оборудования)  
	Администрация Журавецкого сельского поселекния














	0
	-
	0

	
2.2.
	
Участие в областных соревнованиях




	
Администрация Журавецкого сельского поселения 


	
0
	
0

	
0


1.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:
Fin= 5/0*100%=0%
2.Оценкастепени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:  
Меr=1/2*1*100%=50%
3. Комплексная оценка эффективности реализации программы: 
O = (50% + 0%)/2=25% -   уровень эффективности
Анализируя   выполнение муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность  программы низкая

Муниципальная программа
«Благоустройство территории  Журавецкогосельского поселения Покровского района Орловской области на 2022-2028годы»

Цель программы –повышение благоустройства поселения . улучшение внешнего вида поселений . отвечающего потребностям жителей села.
Программа «Благоустройство территории Журавецког сельского поселения                             Покровского района Орловской области на 2022-2025 годы»  утверждена постановлением администрации сельского поселения  от 24 декабря 2021 года № 30
На реализацию  мероприятий Программы в 2025 году из бюджета поселения было запланировано 175390 рублей, исполнение составило 175390             рублей.
На  улучшение благоустройства территории  общего пользования ( окашивание территории парка , побелка бордюров ,обрезка  деревьев ) было  израсходовано  65390 руб.
   на приобретение материалов (щебня) 80 000 руб 
  приобретение и установка качелей 30 000 руб
итого  175390 руб
Без привлечения  денежных средств из бюджета по данной программе проводились мероприятия:
- благоустройство  братского захоронения и памятного знака;
 - прочие мероприятия по благоустройству.
 

                                                                                                                                                      Таблица 1

Результат выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории  Журавецкого сельского поселения Покровского района Орловской области на 2025 год»


	№ п.п
	Мероприятия 
	Ответственные 
	Запланировано, руб
	Исполнено, руб.  
	Результат выполнения

	1
	Озеленение территории общего пользования
	Администрация Журавецкого сельского поселения
	0
	0
	0

	2
	Улучшение благоустройства территории общего пользования (парков)
	Администрация Журавецкого сельского поселения
	175390
	175390
	 1

	3
	Ремонт остановок общественного транспорта
	Администрация Журавецкого сельского поселения
	 0
	0
	0

	4
	Ремонт пешеходных
переходов
	Администрация Журавецкого сельского поселения
	0
	0
	0

	5
	Уборка несанкционированных свалок

	Администрация Журавецкого сельского поселения
	0
	0
	0



1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:
Fin= 175/175*100%=100%
2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:  
Меr=1/5*1,5*100%=30%
3.   Комплексная оценка эффективности реализации программы: 
O = (100% + 30%)/2=75% -   уровень эффективности
Анализируя   выполнение муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность  программы средняя




Муниципальная программа
[bookmark: _Hlk59997612]«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в администрации Журавецкого сельского поселения на 2022-2028 годы»

	Главной целью программы является реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации Журавецкогосельского поселения на пенсионное обеспечение в соответствии  с действующим законодательством.
Перечень программных мероприятий :
- назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам , замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы ;
-выплата муниципальной пенсии за выслугу лет путем перечисления на карточку ;
-проведение перерасчета муниципальной пенсии за выслугу лет при  изменении трудовой пенсии и изменения размера оплаты труда муниципальных служащих.
На реализацию  мероприятий Программы в 2025 году было запланировано 18324рублей, исполнение составило 18324  рублей.
	Оценка эффективности реализации программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми показателями:
Есоц=18,3/18,3*100=100 %
Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в администрации Журавецкого сельского поселения на 2025 год» выполнена на 100%.




Муниципальная программа
«Развитие культуры в Жураевцком сельском поселении Покровского района Орловской области на 2022-2028 годы»

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме. 
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил  389,5 тыс. руб, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 389,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
В соответствии с решением Журавецкого сельского Советов народных депутатов   от 23.12.2024                                                                                                                                                                                                  № 41/3-СС «О бюджете Журавецкого сельского поселения  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил  389,5 рублей.  , в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0  рублей;
областной бюджет –  0,00 рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 389,5 рублей.

	





	                 Таблица 1
Результат выполнения муниципальной программы «Развитие  культуры  в Журавецком сельском поселении Покровского района Орловской области на 2025 год»


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Ответственные
	Значение показателей 2025 года (план)
	Значение показателей 2025года (факт)
	Результат выполнения


	1
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»
	285
	  285
	1

	2
	Количество лиц,принявших
участие в проведенных мероприятиях
	чел.
	МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»
	410
	410
	1

	4
	Количество бесплатных кружков , творческих коллективов
	ед.
	МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»
	3
	3
	1

	5
	Количество лиц, посещавших на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы
	чел.
	МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»
	11
	11
	1

	6.
	Объем расходов на реализацию программы
	тыс.руб
	МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»
	389,5
	389,5
	1




1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:
Fin= 390/390*100%=100%
2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:  
Меr=1:4*2,8*100%=70%
3.   Комплексная оценка эффективности реализации программы: 
O = (100% + 70%)/2=85% -   уровень эффективности
Анализируя   выполнение муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность  программы выше средней

Муниципальная программа                                                                                                          Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры                                                                         Журавецкого сельского   поселения на 2024-2033 гг.
Системы коммунальной инфраструктуры обслуживаются организациями Покровского района, в том числе :
-электроснабжение –филиал ООО  «ИНТЕР РАО- Орловский энергосбыт»;
-газоснабжение – филиал ООО «Газпром межрегионгаз Орел»;
-водоснабжение –МУП «Пассажирские автоперевозки »;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Источники финансирования -районный бюджет.

	Муниципальная программа
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Журавецкого
        сельского поселения  Покровского района Орловской области на 2016-2032 гг»;                                                                

Содержание дорог местного значения- без привлечения собственных денежных средств. 
Источники финансирования – районный бюджет.                               


Муниципальная программа
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Журавецкого сельского          поселения Покровского района Орловской области на 2018-2033 годы»
Цель программы –обеспечение развития социальной инфраструктуры Журавецкого сельского                                                                                                                               комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ), повышающих обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.  
                                                     
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Журавецкого   сельского поселения на 2023-2028 гг.»

  Программа энергосбережения    обеспечивает  снижение потребления  энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.
Для достижения   цели   решены задачи:
  - обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Журавецкого сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Журавецкого сельского поселения
- снижение объема потребления энергоресурсов;
- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Журавецкого сельского поселения;
- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.


 Муниципальнаяпрограмма
«Гармонизация межнациональных отношений
и укрепление единства российской нации
в Журавецком сельском поселении» на 2022-2028 годы»


  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», на основании Устава   Журавецкого  сельского поселения Покровского  района Орловской области, администрацией  Журавецкого сельского поселения  разработана Программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Журавецком сельском поселении на 2022 – 2024 годы», которая  утверждена постановлением администрации сельского поселения 15 сентября 2022 года № 32. 
Данная программа обеспечивает  создание условий для реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.
По данной программе проводились организационные  мероприятия:
- Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;
- Разработка правовых актов, регулирующих основные направления межнационального и межконфессионального взаимодействия;
- Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей  муниципальной службы, а также при, при формировании кадрового резерва;
- Проведение мониторинга и оценки миграционной  ситуации на территории Журавецкого сельского поселения;
- Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Журавецкого сельского поселения (тематические вечера, конкурсы и др.);
- Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства;
- Размещение на официальном сайте местной администрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации, посвященной межнациональным и межконфессиональным отношениям;
- Проведение совместно с органами полиции воспитательных, пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности.
 Бюджетных ассигнований на реализацию программы - не требуется.

Муниципальная программа
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Журавецкого сельского поселения Покровского района Орловской области на 2025год»

     В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными ( надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Журавецкого сельского Совета народных депутатов от 14 сентября  2021 № 54/1-СС «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Журавецкого сельского поселения  Покровского района Орловской области», администрацией  Журавецкого сельского поселения  разработана Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Журавецкого сельского поселения Покровского района Орловской области на 2024 год», которая  утверждена постановлением администрации сельского поселения 15 декабря  2023 года №31.
    Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.
  В 2025 году в рамках профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства контрольными органами были проведены следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации Журавецкого сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, содержащего обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;
размещение на официальном сайте администрации Журавецкого сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений в будущем.
Бюджетных ассигнований на реализацию программы - не требуется.

 
Муниципальная программа
«Использование и охрана земель на территории Журавецкого сельского поселения на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Журавецкого сельского поселения на 2022-2026 годы»
 утверждена постановлением администрации Журавецкого сельского поселения от 25.07.2022 года № 25

Цель программы: Систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Перечень мероприятий программы
выполненных и невыполненных в установленные сроки

	Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой «Использование и охрана земель на территории Журавецкого сельского поселения   на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Журавецкого сельского поселения от 25.07..2022 года № 25
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2025 году приведены в таблице к настоящему отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.
 

Сведения о достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2025 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.




. Оценка эффективности муниципальной программы за 2025 год

	№
п/п
	Мероприятия по реализации Программы
	Источники финансирования
	Срок исполнения
	Ответственные          за выполнение мероприятия Программы
	исполнение

	1
	Разъяснение гражданам земельного законодательства
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	исполнено

	2
	Резервирование земель
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	исполнено

	3
	Изъятие земельных участков для муниципальных нужд
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	Исполнено
(выморочное имущество)

	4
	Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	Исполнено
(проведение субботников)

	5
	Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	Исполнено     (не выявлено)

	6
	Выявление фактов самовольного занятия земельных участков
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	исполнено

	7
	Инвентаризация земель
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	исполнено

	8
	Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки
	не предусмотрены
	постоянно
	Администрация сельского поселения
	Исполнено                 ( не выявлено)







	 
	 



Муниципальная программа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Журавецкого сельского поселения на 2025-2029 годы»

Муниципальная программа  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Журавецкого сельского поселения на 2025-2029 годы»  утверждена постановлением администрации Журавецкого сельского поселения от 22.04.2025 года № 21

Цель программы:    содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Журавецком сельском поселении и повышение роли малого предпринимательства в экономике поселения.
 

Перечень мероприятий программы
выполненных и невыполненных в установленные сроки
 Реализация основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Журавецкого сельского поселения на 2025-2029 годы» осуществляется в соответствии с программой:
· совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства;
· предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
· обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, развитие и совершенствование форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
 

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.
 
 Результаты реализации муниципальной программы.
 
Реализация Программы   обеспечило
· расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого   предпринимательства;
·  увеличение  численности работников, занятых в сфере малого   предпринимательства;
· увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест;
· увеличение поступлений в бюджет поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей. 

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2025 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.























                                                                                                  
